## CRONOGRAMA
SISTEMA | Módulos - RELIASE 01 | Data de entregra prevista | Data de entrega | Horas estimadas | Horas Realizada | % | Status | FASE
BACKEND | LAYOUT | 2017-05-29 |  | 5:30 | 5:30 | 100% | Concluido | Homologação | WEB BRUNO
| USUÁRIOS | 2017-05-22 |  | 10:00 | 13:30 | 100% | Concluido | Homologação | PLANEJADO | REALIZADO | DIF
| INSTITUIÇÕES | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 6:00 | 7:30 | 100% | Concluido | Homologação | 87:30 | 61:47
| FILIAIS | 2017-05-22 |  | 6:00 | 4:50 | 100% | Concluido | Homologação
| MEMBROS | 2017-05-22 |  | 8:00 | 12:35 | 100% | Concluido | Homologação | Horas realizadas na empresa
| CELULAS | 2017-05-29 |  | 6:00 | 6:27 | 100% | Concluido | Homologação | 9:48
| AGENDA | 2017-05-22 |  | 8:00 | 5:48 | 100% | Concluido | Homologação
| NOTICIAS | 2017-05-29 |  | 10:00 | 0:00 | 25% | Em andamento | Desenvolvimento
| PODCAST | 2017-05-29 |  | 6:00 | 5:37 | 100% | Concluido | Homologação
| PEDIDO DE ORAÇÃO | 2017-05-29 |  | 6:00 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| MINISTERIO | 2017-05-29 |  | 6:00 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| HOMOLOGAÇÃO | 2017-05-29 |  | 0:00 | 0:00 | 0% | Não iniciado |  | RONNY APP
| API (INTEGRAÇÃO APP) | 2017-05-03 |  | 10:00 | 0:00 | 0% | Não iniciado |  | PLANEJADO | REALIZADO | DIF
APP | MÓDULO LOGIN (CODE/DESIGNE) | 2017-05-21 | 2017-05-21 | 3 | 2:20 | 100% | Concluido | Homologação | 77 | 0.18056 | 1843:40
| MÓDULO CADASTRO (CODE/DESIGNE) | 2017-05-21 | 2017-05-21 | 3 | 2:00 | 100% | Concluido | Homologação
| MÓDULO CULTO AO VIVO |  |  | 5 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| MÓDULO NOTÍCIAS RECENTES |  |  | 8 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| MÓDULO MINISTÉRIOS |  |  | 4 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| MÓDULO AGENDA |  |  | 10 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| MÓDULO FOTOS |  |  | 5 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| MÓDULO VÍDEOS |  |  | 6 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| MÓDULO PODCAST |  |  | 8 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| MÓDULO DOAÇÕES |  |  |  | 0:00 | 0% | Não iniciado
| PEDIDO DE ORAÇÃO |  |  | 5 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| NOSSOS ENDEREÇOS |  |  | 4 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| PERFIL |  |  | 6 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| MÓDULO SOBRE NOS |  |  | 2 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| MÓDULO NOTIFICAÇÕES |  |  | 8 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| MODULO DE MEMBRO |  |  |  | 0:00 | 0% | Não iniciado
| API : INTEGRAÇÃO LOGIN |  |  | 2 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| API : INTEGRAÇÃO CADASTRO |  |  | 2 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| API: INTEGRAÇÃO COM YOUTUBE |  |  | 5 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| API: INTEGRAÇÃO EDIÇÃO DE PERFIL |  |  | 3 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| API: INTEGRÇÃO COM NÓTICIAS |  |  | 4 | 0:00 | 0% | Não iniciado
| API: INTEGRAÇÃO MINISTERIO |  |  | 5 | 0:00 | 0% | Não iniciado
[5 empty] | 0:00 | 0% | Não iniciado
[5 empty] | 0:00 | 0% | Não iniciado
[5 empty] | 0:00 | 0% | Não iniciado
TOTAL |  |  |  | 2439:30 | 66:07 | 26.97%

## Plan2
MODULOS
BACK RELEASE 1.0 | DATA DE ENTREGA | HORAS
USUÁRIOS | 2017-05-15 | 10
INSTITUIÇÕES | 2017-05-15 | 6
FILIAS | 2017-05-22 | 6
CELULAS | 2017-05-22 | 6
AGENDA | 2017-05-22 | 8
NOTICIAS | 2017-05-29 | 10
PODCAST | 2017-05-29 | 6
PEDIDO DE ORAÇÃO | 2017-05-29 | 6
MINISTERIO | 2017-05-29 | 6
HOMOLOGAÇÃO | 2017-05-29
API (INTEGRAÇÃO APP | 2017-05-03 | 10
74
APP RELEASE 1.0 |  |  | DESCRIÇÃO
MÓDULO LOGIN |  | 3 | DESIGNE XML :REQUISIÇÕES : VALIDAÇÕES
MÓDULO CADASTRO |  | 3 | DESIGNE XML :REQUISIÇÕES : VALIDAÇÕES
MÓDULO CULTO AO VIVO |  |  | ?
MÓDULO NOTÍCIAS RECENTES |  | 8 | DESIGNE XML : REQISIÇÕES : LISTAR NOTICIAS : MOSTRAR NOTICIA SELECIONADA
MÓDULO MINISTÉRIOS |  | 4 | DESIGNE XML : LISTAR IGREJAS
MÓDULO AGENDA |  |  | ?
MÓDULO FOTOS |  | 5 | DESIGNE XML : REQUISIÇÕES : CRIAR GALERIA
MÓDULO VÍDEOS |  | 6 | DESIGNE XML : REQUISIÇÕES : LISTAR VIDEOS : EXIBIR VIDEO : VALIDAÇÕES
MÓDULO PODCAST |  |  | ?
MÓDULO DOAÇÕES |  |  | ?
PEDIDO DE ORAÇÃO |  | 5 | DESIGNE XML : UPDATE DE PEDIDO
NOSSOS ENDEREÇOS |  | 4 | DESIGNE XML : REQUISIÇOES : MAPS
PERFIL |  | 6 | DESIGNE XML : REQUISIÇOES : VIEW : EDIÇÃO
MÓDULO SOBRE NOS |  | 2 | DESIGNE XML : REQUISIÇÃO
MÓDULO NOTIFICAÇÕES |  |  | ?
MODULO DE MEMBRO
46